## Feuil1
JogginGeneva
Activité | Completé | 2016-02-10 | 2016-02-17 | 2016-02-24 | 2016-03-02 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-20 | 2016-04-27 | 2016-05-04 | 2016-05-11
Brainstorming | 100% | 2016-02-10: X; 2016-02-17: VACANCES; 2016-03-02: VIDE; 2016-03-30: VACANCES
Bootstrap | 80% | bar: 2016-02-10
Recherche sur API Google Maps | 90% | bar: 2016-02-10
Schéma Base de données | 100% | bar: 2016-02-10
GitExtensions + Cordova | 80% | bar: 2016-02-24
Ajouter le projet sur GitHub | 100% | bar: 2016-02-24
Index.php | 80% | bar: 2016-02-10; 2016-03-16
Login.php | 90% | bar: 2016-03-16
Register.php | 90% | bar: 2016-03-16
Details.php | 0%
Profil.php | 70% | bar: 2016-03-16
Add.php | 30%
Conception de la base de données | 100% | bar: 2016-02-10
Tests | 0%
Documentation | 0%
Readme | 0%
Gestion du planning | 70% | bar: 2016-02-10; 2016-02-24; 2016-03-16 to 2016-03-23; 2016-04-06 to 2016-05-11
Total | 52.5%