## User Story
User Story
ID | Qui | Quoi | Pourquoi | Commentaires
Us_001 | Visiteur | Accès à Index.php | Consulter la liste des parcours | Filtre et lien vers la page details.php
Us_002 | Visiteur | Accès à Login.php | Se connecter | Lien vers la page register.php
Us_003 | Visiteur | Accès à register.php | S'enregistrer | Id, Password, Nom, Prénom, Genre, Email et rédirection à la page login.php
Us_004 | Visiteur | Accès à details.php | Consulter les infos d'un parcours | Rédirection à la page index.php
Us_005 | Utilisateur connecté | Accès à details.php | Ajouter le parcours aux favoris
Us_006 | Utilisateur connecté | Accès à profil.php | Consulter ses informations et pouvoir les modifier.
Us_007 | Utilisateur connecté | Accès à profil.php | Consulter le tableau des favoris et pouvoir en supprimer | Il faudrait une pagination avec 5 parcours par page
Us_008 | Utilisateur connecté | Accès à profil.php | Avoir la possibilité de supprimer son compte | Déconnecter l'utilisateur après avoir supprimé le compte et le rédigirer
Us_009 | Administrateur | Accès à Add.php | Pouvoir ajouter un nouveau parcours | Il faut que l'utilisateur indique un titre, la difficulté, la distance qui sera calculée grâce l'API Google Maps, les différents points pour le parcours, un briève résumé et deux boutons, le premier permet d'annuler et le deuxième permet d'enregistrer le parcours
Us_010
Us_011
Us_012
Us_013
Us_014
Us_015
Us_016
Us_017
Us_018
Us_019
Us_020
Us_021
Us_022
Us_023
Us_024
Us_025
Us_026
Us_027
Us_028

## Sprint Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
User Story ID | Task N° | Points | Priority | Task Description | Status | Asigned to | Estimated Time | Remaining Time | 2016-02-10 | 2016-02-17 | 2016-02-24 | 2016-03-02 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-23
Us_001 | 1 | 5 | 2100 | Améliorer affichage Site/de la liste des parcours ( CSS ) | In progress | Fabio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 5 | 1300 | Filtre de la liste des parcours (A-Z,Z-A,Diffi. Croissante/Décroissante, Distance croissante/Décroissante) | In progress | Alex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 5 | 100 | Rédirection page détails.php | Closed | Alex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_002 | 4 | 5 | 800 | Connexion | In progress | Damiano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_003 | 5 | 5 | 800 | Enregistrement (Id, Password, Nom, Prénom, Genre, Email) | In progress | Damiano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 5 | 100 | Buttons annuler et confirmer | Open |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 5 | 100 | Rédirection page login.php | Open |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_004 | 8 | 5 | 800 | Accès à la page details.php et afficher les différentes infos. Rédirection page index | In progress | Damiano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_005 | 9 | 5 | 500 | Ajouter le parcours aux favoris | Open |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_006 | 10 | 5 | 700 | Consulter ses informations | In progress | Marlon |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 5 | 700 | Modifier les informations | In progress | Marlon |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_007 | 12 | 5 | 700 | Consulter le tableau des favoris | Open |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 5 | 500 | Supprimer un des parcours favoris | Open |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_008 | 14 | 5 | 100 | Supprimer un compte | Open |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Us_009 | 15 | 5 | 100 | Ajout d'un parcours | Open |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total Story Point : | 0